## Sheet1
NoNotulen | NoNotulenDetail | NamaRekomendasi | NamaSumber | Subjek | noPekPIC | NamaPIC | tglJatuhTempo | tglClosed | status | Prioritas | noPekDelegasi | justifikasi | tglClosed2 | Isi | noPekConceptor | judulNotulen | NoDokumen | noPekReviewer | fname | isActiveNotulen | email | namaFungsi | NamaStatus | CreatedOn | namaReviewer | namaPrioritas | tglDelegasi | namaDelegasi | CreatedBy
A&A/AI/1803/01 | A&A/AI/1803/01-02 | Audit & Assessment | Audit Internal SM | Upgrade Perangkat Kerja | 677285 | Subantarjo | 2018-03-31 00:00:00.000 | NULL | 3 | 2 | 749572 | NULL | NULL | Penambahan RAM dan SSD pada laptop programmer, guna mempercepat proses build Android. Sehingga kinerja programmer lebih efisien. | 748665 | Audit Sarana & Prasarana Kerja | ABCDE/1234/doc-01 | 726849 | NULL | 1 | subantarjo@pertamina.com | IT | Overdue | 2018-03-20 10:54:35.890 | Antonius Yulius S.H.P | Medium | 2018-05-22 14:57:35.027 | Dian Kusuma Ningtyas | rudi.putra
A&A/AI/1804/04 | A&A/AI/1804/04-01 | Audit & Assessment | Audit Internal SM | update STK | 677285 | Subantarjo | 2018-04-30 00:00:00.000 | 2018-05-25 02:27:27.460 | 4 | 2 | NULL | NULL | NULL | Update TKO no 12345 | 748665 | audit SM 2018 | 12345 | 726849 | NULL | 1 | subantarjo@pertamina.com | IT | Closed Overdue | 2018-04-12 15:29:26.753 | Antonius Yulius S.H.P | Medium | NULL | NULL | rudi.putra
A&A/AI/1805/01 | A&A/AI/1805/01-02 | Audit & Assessment | Audit Internal SM | Proses 1.5 | 10021166 | Charman | 2018-07-01 00:00:00.000 | NULL | 0 | 2 | NULL | NULL | NULL | Perbaikan TKO dan TKI stakeholder | 748665 | Audit ISRS 2018 | ISRS/2018 | 741988 | NULL | 1 | charman@pertamina.com | GA | Open | 2018-05-25 10:15:20.257 | Agi Ginanjar | Medium | NULL | NULL | rudi.putra
A&A/AI/1805/01 | A&A/AI/1805/01-01 | Audit & Assessment | Audit Internal SM | Proses 4.1 | 682355 | Rosnamora Harahap | 2018-06-01 00:00:00.000 | 2018-05-25 10:55:02.890 | 2 | 3 | 750279 | NULL | NULL | Dilakukan Perbaikan TKO pekerja meliputi ruang lingkup | 748665 | Audit ISRS 2018 | ISRS/2018 | 741988 | NULL | 1 | rosnamora@pertamina.com | HR | Closed | 2018-05-25 10:15:20.240 | Agi Ginanjar | High | 2018-05-25 10:33:14.740 | Banu Pradipta | rudi.putra
FSA/F & I/1803/01 | FSA/F & I/1803/01-01 | Formal Safety Study | Fire & Insurance | Terjadi kebocoran pada plafon | 677285 | Subantarjo | 2018-06-10 00:00:00.000 | NULL | 0 | 3 | NULL | NULL | NULL | Sudah lama terjadi kebocoran di ruang IT namun belum juga diperbaiki | 748665 | Sarana dan Prasarana | QWERTY/11111/2345/II | 726849 | NULL | 1 | subantarjo@pertamina.com | IT | Open | 2018-03-22 09:33:18.543 | Antonius Yulius S.H.P | High | NULL | NULL | rudi.putra
FSA/F & I/1805/01 | FSA/F & I/1805/01-01 | Formal Safety Study | Fire & Insurance | Kelengkapan APAR di gedung putih | 748665 | Rudi Hermawan Catur Putra | 2018-06-30 00:00:00.000 | 2018-05-25 03:03:39.627 | 2 | 3 | NULL | NULL | NULL | Tambah jumlah APAR di gedung putih | 748665 | Fire Readiness | 12345 | 734876 | NULL | 1 | rudi.putra@pertamina.com | HSE | Closed | 2018-05-25 02:43:03.193 | Johanes Pri Hartanto | High | NULL | NULL | rudi.putra
NR/RO/1805/01 | NR/RO/1805/01-01 | Notulen Rapat | Rapat Operasi | Utilisasi Aset lahan di Bumi Patra | 688341 | Herry Dewayanto | 2018-05-31 00:00:00.000 | NULL | 0 | 2 | NULL | NULL | NULL | Agar dimapping area kosong di BP yang dimanfaatkan oleh masyarakat | 748665 | Isu Fasilitas Penunjang | NR-022/E16000/2018/S0 | 741128 | NULL | 1 | herry.dewayanto@pertamina.com | Asset Management | Open | 2018-05-25 11:33:34.880 | Asrinur | Medium | NULL | NULL | rudi.putra
A&A/AI/1803/01 | A&A/AI/1803/01-01 | Audit & Assessment | Audit Internal SM | Ruangan Sempit | 677285 | Subantarjo | 2018-05-31 00:00:00.000 | NULL | 1 | 3 | 752145 | NULL | NULL | Partisi yang dibuat diruangan ukurannya terlalu kecil | 748665 | Audit Sarana & Prasarana Kerja | ABCDE/1234/doc-01 | 726849 | NULL | 1 | subantarjo@pertamina.com | IT | Waiting Approval | 2018-03-20 10:54:35.890 | Antonius Yulius S.H.P | High | 2018-05-22 14:49:35.213 | Rianto Rachmawan Hardani | rudi.putra

## Sheet2
|  |  |  | No Notulen | A&A/AI/1805/01
|  |  |  | Recomendation | Audit & Assessment
|  |  |  | Source | Audit Internal SM
|  |  |  | Conceptor | 748665
|  |  |  | Title | Audit ISRS 2018
|  |  |  | No Referensi | ISRS/2018
|  |  |  | Reviewer | Agi Ginanjar
NoNotulen | Reg. Number | Subjek | NamaPIC | tglJatuhTempo | tglClosed | NamaStatus | Prioritas | justifikasi | tglClosed2 | Isi | namaFungsi | tglDelegasi | namaDelegasi
A&A/AI/1805/01 | A&A/AI/1805/01-02 | Proses 1.5 | Charman | 2018-07-01 00:00:00.000 | NULL | Open | Medium | NULL | NULL | Perbaikan TKO dan TKI stakeholder | GA | NULL | NULL
A&A/AI/1805/01 | A&A/AI/1805/01-01 | Proses 4.1 | Rosnamora Harahap | 2018-06-01 00:00:00.000 | 2018-05-25 10:55:02.890 | Closed | High | NULL | NULL | Dilakukan Perbaikan TKO pekerja meliputi ruang lingkup | HR | 2018-05-25 10:33:14.740 | Banu Pradipta